## README
Si richiede di compilare il foglio: 1) STEP PROCEDURALI E TARGET
Foglio STEP PROCEDURALI E TARGET
Il fine di questo foglio è di stilare il cronoprogramma fisico e procedurale delle misure messe in campo dal soggetto attuatore per conseguire i target. Il foglio è organizzato in due tabelle. Tabella 1. In riga 7: 1) Le colonne "Obiettivo target" (da A a D) riportano per ogni target il valore complessivo assegnato alla regione tramite i decreti di riparto; 2) Le colonne "Realizzato alla data di rilevazione" (da E a H) riportano il valore realizzato per ogni target alla data del 31 dicembre 2025; 3) Le colonne "Realizzato mesi successivi" (da I a L) riportano la somma del valore realizzato al 31 dicembre 2025 e del realizzato dei mesi successivi fino al 31 dicembre 2026. In riga 8: 1) Le colonne "Obiettivo target" (da A a D) riportano il delta tra i valori programmati/realizzati e il target di riferimento; 2) Le colonne "Realizzato mesi successivi" (da I a L) riportano il calcolo dell'avanzamento del realizzato rispetto all'obiettivo regionale per ciascun target. In riga 9: 1) Le colonne "Obiettivo target" (da A a D) riportano un controllo sui valori programmati/realizzati che dà esito "OK" se la somma del valore realizzato al 31 dicembre 2025 e dei valori programmati/realizzati nei mesi successivi è superiore o uguale all'obiettivo regionale; dà "KO" in caso contrario, in quest ultima caso è necessario ridistribuire il delta (riga 8, colonne da A a D) indicato nella cella sulla programmazione dei mesi successivi; Tabella 2. (colonne da N in avanti) La tabella è organizzata in tre aree di programmazione (colonna N): 1) Adozione dispositivi di attuazione a valere sul primo e secondo riparto (PAR 2022 e 2023) 2) Adozione dispositivi di attuazione a valere sui successivi riparti (PAR 2024/2025/2026) 3) Efficientamento CPI Ciascuna di queste aree è declinata in Politiche/attività oggetto di programmazione, colonna O, (ad esempio le aree 1 e 2 sono collegate a Politiche attive, Formazione, Tirocinio extracurriculare nell’ambito dei Percorsi GOL ), che impattano su uno o più target (M5C1-3, M5C1-4/M5C1-4bis, CPI) A sua volta ciascuna Politiche/attività oggetto di programmazione è implementata con uno o più dispositivi/strumenti di attuazione (colonna P). Per ciascun dispositivo/strumento il soggetto attuatore inserirà: 1) i percorsi GOL che il dispositivo/strumento intercetta (colonne da Q a U); 3) azioni di accelerazione a cui il dispositivo/strumento è connesso (colonna V); 4) le fasi procedurali di attivazione del dispositivo/strumento con il relativo cronoprogramma (da colonna W in avanti).
NOTA Tabella 1. 1) Riga 5 colonne "Obiettivo target" (da A a D) indica il valore complessivo assegnato alla regione tramite i decreti di riparto; 2) Completare riga 5 colonne "Realizzato alla data di rilevazione" (da E ad H) con il valore realizzato per ogni target alla data del 31 dicembre 2025. Tutte le altre celle si compilano automaticamente, prendendo anche valori da tabella 2. Tabella 2 (da colonna N in avanti). 1) Inserire in riga 5 colonne da Y a DX i valori programmati e realizzati mensili associati ad ogni target. I valori programmati corrispondono alla stima mensile della regione sulle sue capacita di avanzare rispetto a un determinato target. Questo valore NON sempre coincide con la sommatoria dei valori programmati dei dispositivi, in quanto questi possono presentare platee sovrapposte o, al contrario, prevedere misure che, da sole, non fanno target. I valori realizzati vanno inseriti entro il 10 di ogni mese in riferimento ai dati del mese precedente, iniziando quindi dal 10 febbraio 2026 sui dati di dicembre 2025. Devono essere compilati i valori programmati di tutte le mensilità. 2) E' possibile aggiungere tante righe quanti sono i dispositivi/strumenti associati a una Politica/attività oggetto di programmazione; Qualora il dispositivo/strumento sia associato a più Politiche/attività oggetto di programmazione, va riportato in entrambe (ad esempio uno stesso avviso programma e finanzia sia la formazione che tirocini); 3) E' necessario inserire ulteriori righe connesse a dispositivi/strumenti quanti sono i rifinanziamenti di un dispositivo/strumento a valere sulle risorse PNRR; 4) Compilare la colonna "azioni di accelerazione" tramite menù a tendina. Se il dispositivo/strumento non è connesso ad alcuna azione di accelerazione, NON compilare la colonna; 5) E' possibile aggiungere righe contenenti fase procedurali per ogni dispositivo/strumento, l'importante è che sia sempre presente la fase "Operatività del dispositivo/strumento"; 6) Qualora un dispositivo/strumento sia già effettivo ma siano possibili delle azioni di accelerazione, inserirlo in ogni caso indicando con una X in colonna "Step procedurale completato" le fasi già concluse; 7) Compilare il cronoprogramma contrassegnando con una X le celle relative ai mesi in cui si sta svolgendo una determinata fase (esempio: se la fase "Predisposizione dispositivo/strumento n 1 e inoltro a UdM" associata ad un avviso si svolge a gennaio 2026, inserire una X nelle celle relative alle colonne da Y a DP); 8) I mesi indicati nel cronoprogramma relativamente alla fase "Operatività del dispositivo/strumento" devono corrispondere a quelli in cui si prevede che questo dispositivo/strumento sia operativo nel produrre target; 9) L'area di programmazione "Efficientiamento CPI" non prevede la compilazione delle colonne "Dispositivo/strumento di attuazione" e "Percorso", colonne da P a U. 10) La misura acceleratoria "Riduzione di tempistiche avvio servizi/formazione" si sostanzia anche nelle seguenti azioni: la proposta di formazione all'utente e la comunicazione del nominativo dell'utente all'ente di formazione devono essere quanto più possibile prossime alla presa in carico.
Foglio NOTE
Compilare con eventali note di chiarimento della compilazione del foglio STEP PROCEDURALI E TARGET

## STEP PROCEDURALI E TARGET
CRONOPROGRAMMA AVANZAMENTO FISICO E PROCEDURALE
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tabella 1 | [22 empty] | 2026-01-01 | [7 empty] | 2026-02-01 | [7 empty] | 2026-03-01 | [7 empty] | 2026-04-01 | [7 empty] | 2026-05-01 | [7 empty] | 2026-06-01 | [7 empty] | 2026-07-01 | [7 empty] | 2026-08-01 | [7 empty] | 2026-09-01 | [7 empty] | 2026-10-01 | [7 empty] | 2026-11-01 | [7 empty] | 2026-12-01
Obiettivo Target |  |  |  | Realizzato alla data di rilevazione (31 dicembre 2025) |  |  |  | Realizzato mesi successivi | [14 empty] | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile |  |  |  | Programmato mensile |  |  |  | Realizzato mensile
M5C1-3 | M5C1-4/M5C1-4bis | M5C1-4 (digitale) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4/M5C1-4bis | M5C1-4 (digitale) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4/M5C1-4bis | M5C1-4 (digitale) | CPI | Tabella 2 |  |  | Percorso | [7 empty] | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI | M5C1-3 | M5C1-4 / M5C1-4bis | M5C1-4 (digit) | CPI
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Area di programmazione | Politiche/attività oggetto di programmazione | dispositivo/strumento di attuazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | azioni di accelerazione | Step Procedurali | Step procedurale completato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Adozione dispositivi di attuazione a valere sul primo e secondo riparto (PAR 2022 e 2023) | Politiche attive | Avviso n. x | [6 empty] | Predisposizione dispositivo/strumento n 1 e inoltro a UdM
KO: ridistribuire il delta sulla programmazione dei mesi successivi! | KO: ridistribuire il delta sulla programmazione dei mesi successivi! | KO: ridistribuire il delta sulla programmazione dei mesi successivi! | KO: ridistribuire il delta sulla programmazione dei mesi successivi!
Approvazione e pubblicazione dispositivo/strumento n 1
Operatività del dispositivo/strumento n.1
[13 empty] | Formazione | Avviso n. x | [6 empty] | Predisposizione dispositivo/strumento n 2 e inoltro a UdM
Approvazione e pubblicazione dispositivo/strumento n 2
Operatività del dispositivo/strumento n.2
[13 empty] | Tirocinio extracurriculare nell’ambito dei Percorsi GOL | Avviso n. x | [6 empty] | Predisposizione atto amministrativo regionale e inoltro a UdM
Approvazione e pubblicazione dispositivo/strumento n 3
Operatività dell' atto amministrativo regionale
[12 empty] | Adozione dispositivi di attuazione a valere sui successivi riparti (PAR 2024/2025/2026) | Politiche attive | Avviso n. x | [6 empty] | Predisposizione avviso 1 e inoltro a UdM
Approvazione e pubblicazione avviso 1
Operatività dell'avviso 1
[13 empty] | Formazione | Avviso n. x | [6 empty] | Predisposizione dispositivo/strumento n 2 e inoltro a UdM
Approvazione e pubblicazione dispositivo/strumento n 2
Operatività del dispositivo/strumento n.2
[13 empty] | Introduzione/Estensione del tirocinio extracurriculare nell’ambito dei Percorsi GOL | Avviso n. x | [6 empty] | Predisposizione avviso tirocini e inoltro a UdM
Approvazione e pubblicazione avviso tirocini
Operatività dell' avviso tirocini
[12 empty] | Efficientamento CPI | Ampliamento ed efficientamento dei servizi (*) | [6 empty] | Riduzione di tempistiche avvio servizi/formazione | Avvio dello strumento n.1
Operatività dello strumento n.1
[13 empty] | Rafforzamento capacità di intercettare la platea | [6 empty] | Rafforzamento degli interventi di promozione dei servizi GOL | Avvio dello strumento n.2
Operatività dello strumento n.2
[13 empty] | Efficientamento trasmissione dati | [6 empty] | Completamento interoperabilità sistemi regionali -SIU | Avvio dello strumento n.3
Operatività dello strumento n.3
(*) Gli erogaroti dei servizi sono, oltre ai CPI , le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12

## NOTE
Riferimento Cella | Testo Nota
ESEMPI CRITERI GENERALI FORMATI e BENEFICIARI: 1) calcolare la baseline come media mensile sull'ultimo trimestre (settembre-ottobre-novembre); 2) calcolare il contributo del recall come la differenza tra la platea prevista dagli avvisi e gli attuali formati (eventualmente considerando un tasso di caduta) 3) stimare per differenza il contributo dei nuovi dispositivi e programmarli di conseguenza FORMATI DIGITALI ESEMPI CRITERI GENERALI Applicare ai valori calcolati per i formati la percentuale media della propria formazione digitale. Qualora questa sia inferiore al minimo previsto da CID applicare almeno la percentuale minima del 40%.

## metadati
Attivazione delle misure di autoimpiego percorso 1 (LEP O)
Attivazione LEP M sul percorso 4
Attivazione LEP N sul percorso 4
Attivazione LEP J sul percorso 4
Attività di riconvocazione dei presi in carico non beneficiari
Introduzione formazione breve sui percorsi 1 e 2
Introduzione corsi di formazione brevi cumulabili sui percorsi 3 e 4
Attività di riconvocazione dei presi in carico non formati
Valorizzazione dei tirocini conclusi avviati dopo il patto
Attivazione di nuovi tirocini post 1 aprile
Riduzione di tempistiche avvio servizi/formazione
Presenza dei servizi di autoimpiego
Rafforzamento degli interventi di promozione dei servizi GOL
Formazione operatori
Formazione operatori
Completamento interoperabilità sistemi regionali -SIU

## Nuovi obiettivi GOL
REGIONE | M5C1-3 Beneficiari 31/12/2025 | M5C1-4/M5C1-4bis Formati 30/06/2026 | M5C1-4/M5C1-4bis digitali Formati digitali 30/06/2026 | CPI 31/12/2025
ABRUZZO | 53186 | 10141 | 4766 | 12
BASILICATA | 42144 | 10524 | 4987 | 7
BOLZANO | 11835 | 1565 | 726 | 6
CALABRIA | 137015 | 32923 | 15164 | 14
CAMPANIA | 568196 | 143561 | 68236 | 37
EMILIA-ROMAGNA | 236531 | 53089 | 25649 | 31
FRIULI VENEZIA GIULIA | 83532 | 20181 | 9603 | 15
LAZIO | 318509 | 70360 | 33698 | 31
LIGURIA | 79876 | 17904 | 8673 | 11
LOMBARDIA | 444895 | 105051 | 50425 | 52
MARCHE | 95098 | 21558 | 10418 | 11
MOLISE | 10972 | 2005 | 957 | 3
PIEMONTE | 243992 | 57589 | 27521 | 24
PUGLIA | 285562 | 69389 | 32259 | 36
SARDEGNA | 121562 | 26806 | 12197 | 24
SICILIA | 300039 | 69777 | 31929 | 52
TOSCANA | 228666 | 52033 | 25101 | 32
TRENTO | 31557 | 6793 | 3297 | 10
UMBRIA | 52627 | 12293 | 5877 | 4
VALLE D'AOSTA | 8560 | 2210 | 1045 | 2
VENETO | 245646 | 56625 | 27472 | 32
ITALIA | 3600000 | 842377 | 400000 | 446