## All 3_Cronoprogramma
ALLEGATO 3_CRONOPROGRAMMA
REGIONE
ANAGRAFICA ATS
ENTE CAPOFILA
CUP
CRONOPROGRAMMA ORIGINARIO
Azione | Sottoazione | Anno 2022 |  |  |  | Anno 2023 |  |  |  | Anno 2024 |  |  |  | Anno 2025 |  |  |  | Anno 2026 |  |  |  | GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare al massimo 1.000 caratteri
|  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Stazioni di posta per le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora | A1 Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà
A2 Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti
A3 Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi
CRONOPROGRAMMA MODIFICATO
Azione | Sottoazione | Anno 2022 |  |  |  | Anno 2023 |  |  |  | Anno 2024 |  |  |  | Anno 2025 |  |  |  | Anno 2026 |  |  |  | GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare al massimo 1.000 caratteri
|  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Stazioni di posta per le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora | A1 Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà | [5 empty] | x
A2 Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti
A3 Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi
Presa in carico target beneficiari (indicare il numero dei beneficiari presi in carico nel corso del progetto e comunque entro marzo 2026)
*** Compilare il cronoprogramma modificato evidenziando le modifiche apportate al cronoprogramma originario

## All 3_Cronoprogramma esempio
ALLEGATO 3_CRONOPROGRAMMA
REGIONE
ANAGRAFICA ATS
ENTE CAPOFILA
CUP
CRONOPROGRAMMA ORIGINARIO
Azione | Sottoazione | Anno 2022 |  |  |  | Anno 2023 |  |  |  | Anno 2024 |  |  |  | Anno 2025 |  |  |  | Anno 2026 |  |  |  | GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare al massimo 1.000 caratteri
|  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Stazioni di posta per le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora | A1 Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà | [5 empty] | x | x | x
A2 Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti
| A3 Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
CRONOPROGRAMMA MODIFICATO
Azione | Sottoazione | Anno 2022 |  |  |  | Anno 2023 |  |  |  | Anno 2024 |  |  |  | Anno 2025 |  |  |  | Anno 2026 |  |  |  | GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare al massimo 1.000 caratteri
|  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Stazioni di posta per le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora | A1 Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà | [5 empty] | x | x | x | x | x
A2 Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti
| A3 Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Presa in carico target beneficiari (indicare il numero dei beneficiari presi in carico nel corso del progetto e comunque entro marzo 2026)
*** Compilare il cronoprogramma modificato evidenziando le modifiche apportate al cronoprogramma originario

## Lista
Stazioni di posta per le persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora | A1 Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà
A2 Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti
A3 Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi