## COPERTINA
PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
##NEXTGENERATIONITALIA

## indicatori target
Riforma/Investimento | Nome indicatore | Modalità di alimentazione | Documento descrittivo della metodologia di calcolo dell’indicatore e della sua modalità di alimentazione | Dati - controllo 1 | Dati - controllo 2 | Dati - controllo 3 | Dati - controllo 4 | M&T - controllo 1 | M&T - controllo 2 | M&T - controllo 3 | M&T - controllo 4 | cadenza delle verifiche su dati e M&T | soluzione criticità
M5C1I1.1 Potenziamento dei centri per l’impiego | Nr. di centri per l'impiego potenziati | Dati di progetto da sistema ReGIS Extra-sistema (format per i soggetti attuatori predisposto dall' UdM) | Manuale operativo: -sezione di monitoraggio -sezione di rendicontazione -format di alimentazione extra-sistema | Verifica della corrispondenza tra il valore programmato dell'indicatore target per un progetto/CUP e il numero massimo di CPI per quel CUP indicato nell'allegato D di rendicontazione delle attività | Verifica di coerenza tra il valore realizzato dell'indicatore target e l'avanzamento dall'attività dichiarato nell'allegato D del Piano di Potenziamento. L'indicatore target può essere incrementato solo per le attività al completate. |  |  | "Avanzamento linee di attività rispetto al trimestre precedente. Allert: nessuna linea di attività presenta avanzamento fisico rispetto al trimestre precedente" | Avanzamento linee di attività rispetto al semestre precedente. Allert: due o più linee di attività non presentano avanzamento fisico rispetto al semestre precedente | Avanzamento linee di attività rispetto al semestre precedente. Allert: la linea di intervento "infrastrutture" non presenta avanzamento nel semestre |  | Trimestrale controlli 1 semestrale controllo 2, 3 | L'UdM contatta il soggetto attuatore e organizza un incontro bilaterale.
M5C1R1.1 ALMPs e formazione professionale | Nr. di destinatari del programma (GOL) | Extra-sistema (dati estratti da sistema SIU e trasmessi all’UdM da ANPAL) | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; -sezione di rendicontazione | I controlli sul dato vengono effettuati dal sistema SIU e descritti nel manuale di tale sistema operativo |  |  |  | Verifica dell'avanzamento del target rispetto agli obiettivi regionali annuali fissati dal Decreto di riparto 2023 Allert: l'avanzamento mensile della regione calcolato proiettato sull'anno, non è sufficiente a raggiungere il target regionale | Verifica della percentuale di soggetti fragili coinvolti Allert la percentuale complessiva dei soggetti fragili trattati dal programma scende sotto il 75% | Confronto tra distribuzione effettiva sui percorsi di GOL dei beneficiari rispetto alla distribuzione della platea stimata nel PAR. Allert delta medio sui percorsi maggiore del 30% | Avanzamento del target a livello nazionale. Allert: il valore realizzato alla fine della seconda annualità è inferiore al programmato dei due anni di riferimento 2022 e 2023. | Trimestrale controlli 1 e 2 Annuale controllo 3, 4 | Colonna H-I: L'UdM, in raccordo con ANPAL, contatta il soggetto attuatore e organizza un incontro bilaterale. Colonna J: UdM e ANPAL affronta la questione in seno al Comitato direttivo del programma GOL.
| Nr. partecipanti a corsi di formazione programma GOL | Dati di progetto da sistema ReGIS integrati con dati extra-sistema (estratti da sistema SIU e trasmessi all’UdM da ANPAL) | Manuale operativo: - sezione di monitoraggio; - sezione di rendicontazione | Dati extra-sistema: I controlli vengono effettuati dal sistema SIU e descritti nel manuale di tale sistema operativo | Dati di progetto su ReGIS: confronto con il dato di SIU. A livello regionale il dato di ReGiS deve essere inferiore o uguale al valore riportato da SIU. | il valore programmato deve essere superiore o uguale al valore realizzato; |  | Verifica del numero di partecipanti al programma GOL che hanno 'avviato' la formazione. Allert: l'avanzamento mensile della regione proiettato sull'anno è inferiore al target regionale sugli avviati a formazione | Verifica dell'avanzamento del target rispetto agli obiettivi regionali annuali Allert: l'avanzamento mensile della regione proiettato sull'anno è inferiore al target regionale sui formati | Avanzamento del target a livello nazionale. Allert: il valore realizzato alla fine della seconda annualità è inferiore al programmato dei due anni di riferimento 2022 e 2023. |  | Trimestrale | Colonna H: L'UdM, in raccordo con ANPAL, contatta il soggetto attuatore e organizza un incontro bilaterale. Colonna I: UdM e ANPAL affronta la questione in seno al Comitato direttivo del programma GOL
[8 empty] | Verifica del numero di partecipanti al programma GOL che hanno 'avviato' la formazione digitale. Allert: l'avanzamento mensile della regione proiettato sull'anno è inferiore al target regionale sugli avviati a formazione | Verifica dell'avanzamento del target rispetto agli obiettivi regionali annuali Allert: l'avanzamento mensile della regione proiettato sull'anno è inferiore al target regionale sui formati in ambito digitale
| Nr. di centri per l'impiego che erogano i LEP previsti dal programma GOL | Extra-sistema (dati estratti da sistema SIU e trasmessi all’UdM da ANPAL e dati dai sistemai regionali) | Manuale operativo: - sezione di monitoraggio; - sezione di rendicontazione | N.A |  |  |  | Verifica dell'attivazione dei percorsi su base regionale Allert: Più di una regione non ha attivato tutti e 4 i percorsi ( dicembre 2023, giugno 2024, marzo 2025) | CHECK AVANZAMENTO 2023: Verifica dell'attivazione dei LEP caratterizzanti ciascun percorso (F percorso 1; H percorsi 2,3; J o N percorso 4) Allert: il 30% dei CPI di una regione non garantisce i LEP di cui sopra a dicembre 2023; il 20% dei CPI di una regione non garantisce i LEP di cui sopra a giugno 2024; il 10% dei CPI di una regione non garantisce i LEP di cui sopra a giugno 2025; CHECK AVANZAMENTO 2024: Verifica dell'attivazione dei LEP caratterizzanti ciascun percorso (F percorso 1; H percorsi 2,3; J o N percorso 4) Allert: il 30% dei CPI di una regione non garantisce i LEP di cui sopra a giugno 2024; il 20% dei CPI di una regione non garantisce i LEP di cui sopra a giugno 2025; CHECK AVANZAMENTO 2025: Verifica dell'attivazione dei LEP caratterizzanti ciascun percorso (F percorso 1; H percorsi 2,3; J o N percorso 4) Allert: il 30% dei CPI di una regione non garantisce i LEP di cui sopra a giugno 2024; il 20% dei CPI di una regione non garantisce i LEP di cui sopra a giugno 2025 |  |  | Annuale | UdM e ANPAL sollecitano i soggetti attuatori in seno al Comitato direttivo del programma GOL.
M5C1I1.4 Potenziamento del sistema duale | Nr. di partecipanti e al sistema duale con certificazione ( percorsi individuali con relevant certification ) | Extra-sistema (format per i soggetti attuatori predisposto dalla DG competente in collaborazione con UdM) | Manuale operativo: sezione di rendicontazione; sezione di monitoraggio; format per l'alimentazione extra-sistema. | Dato extra-sistema: I controlli vengono effettuati INAPP | il valore programmato deve essere superiore o uguale al valore realizzato; |  |  | Verifica sul numero di iscritti (da format extra-sistema) Allert: il numero di iscritti nell'anno formativo di riferimento deve essere maggiore del valore del target più baseline regionale sulle relevant certification di almeno il 15% | Verifica dell'avanzamento del target rispetto agli obiettivi regionali annuali Allert: la regione non raggiunge l'obiettivo regionale annuale in relazione alla baseline o al target o entrambe | Avanzamento del target a livello nazionale. Allert: il valore realizzato cumulato fino a dicembre 2022 è inferiore al programmato |  | Controllo 1 semestrale Controlli 2 e 3 Annuale | Colonna H: L'UdM contatta il soggetto attuatore e organizza un incontro bilaterale. Colonna I e J: UdM e DG competente sollecitano i soggetti attuatori in seno all' Osservatorio per il sistema duale
M5C1R1.2 Lavoro sommerso | Nr. Ispezioni sul lavoro | Extra-sistema (dati forniti all’UdM dall’INL) | N.A. | I controlli sul dato vengono effettuati da INL |  |  |  | Verifica dell'incremeneto percentuale delle ispezioni nell'anno di riferimento rispetto alla media delle ispezioni registrate nel biennio 2019-2020. Verificare che, a dicembre 2023, il num delle ispezioni sul lavoro registrate ha avuto un incremento maggiore o uguale al 20% (102'000). Alert: il numero delle ispezioni registrate è inferiore. | Verifica dell'incremeneto percentuale delle ispezioni nell'anno di riferimento rispetto alla media delle ispezioni registrate nel biennio 2019-2020. Verificare che, a dicembre 2024, il num delle ispezioni sul lavoro registrate ha avuto un incremento maggiore o uguale al 20% (102'000). Alert: il numero delle ispezioni registrate è inferiore. |  |  | Annuale | L'UdM rappresenta la criticità al Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso
| Percentuale incidenza lavoro sommerso | Extra-sistema (dati forniti all’UdM dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso) | Nota metodologica definita all’interno del Piano di contrasto del lavoro sommerso ad oggi oggetto di confronto con la Commissione Europea | I controlli sul dato vengono effettuati in seno al Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso |  |  |  | Verifica della percentuali di avanzamento rispetto al target nazionale. Allert: il dato non è disponibile nelle corrette tempistiche settembre 2024; | A settembre 2025 il dato relativo alla riduzione del lav sommerso proiettato a marzo 2026 ci dà una riduzione reale di 2 punti percentuale. Se non la dà scatta l'Alert. |  |  | Annuale ( settembre 2024 e settembre 2025) | L'UdM rappresenta la criticità al Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso
M5C2I1.1 | Nr. di distretti sociali rafforzati | Extra-sistema (calcolo fatto dall’UdM e dalla DG competente sulla base dei dati forniti a sistema dai soggetti attuatori) | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione | N.A |  |  |  | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'avanzamento dell'indicatore è inferiore al 70% del target nazionale a marzo 2025; l'avanzamento dell'indicatore è inferiore al 90% del target nazionale a settembre 2025; |  |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo e settembre 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.1 Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | Nr. di progetti attivati | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento pari a zero a marzo 2025; | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target a livello regionale è inferiore alla media nazionale a dicembre 2024 | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: Più del 10 % dei progetti ammessi a finanziamento a dicembre 2023, non ha incrementato l'indicatore a marzo 2025 |  | Analisi degli andamenti: semestrale; Attivazione degli allert: dicembre 2024; marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Nr. di famiglie coinvolte | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'avanzamento dell'indicatore rispetto al programmato è inferiore al 70% a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target a livello regionale è inferiore alla media nazionale nell'anno di riferimento | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'avanzamento dell'indicatore rispetto al programmato è inferiore al 70% a marzo 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:annuale | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.2 Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | Nr. di progetti attivati | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento pari a 0 a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'avanzamento dell'indicatore è inferiore al 75% del valore programmato a marzo 2025 |  | Analisi degli andamenti: semestrale; Attivazione degli allert:marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Nr. di anziani sostenuti | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.3 Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | Nr. di progetti attivati | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento pari a 0 a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'avanzamento dell'indicatore è inferiore al 75% del valore programmato a marzo 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Nr. di persone sostenute | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.4 Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | Nr. di progetti attivati | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento pari a 0 a settembre 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'avanzamento dell'indicatore è inferiore al 75% del valore programmato a settembre 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Nr. di progetti attivati | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato è coerente con l'avanzamento del progetto ( invio DIA); |  |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore non è pari al valore programmato a dicembre 2023; | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale |  |  | Attivazione degli allert:dicembre 2023 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Nr. di persone disabili con rinnovo casa e/o dispositivi ICT | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo | Verifica alimentazione degli indicatori target | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.3.1 Housing First | Nr di progetti attivati (housing first) | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; |  |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento pari a 0 a marzo 2024. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 75% del valore programmato a marzo 2024 |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Nr beneficiari coinvolti | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.3.2 Post station | Nr di progetti attivati (post station) | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento pari a 0 a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'avanzamento dell'indicatore è inferiore al 75% del valore programmato a marzo 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Nr beneficiari coinvolti | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un avanzamento pari a 0 a marzo 2025. | Verifica dell'avanzamento del target a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento del target a livello nazionale. Allert: l'avanzamento dell'indicatore è inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2025. |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2025 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.3 | Nr. di beneficiari stazioni di posta Nr. di beneficiari housing first | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; sezione di rendicontazione; | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato; | Il valore realizzato deve essere coerente con l'avanzamento degli indicatori di output come descritto dal manuale operativo |  | L'allert scatta in automatico se scatta per almeno uno degli indicatori ITA sui beneficiari | L'allert scatta in automatico se scatta per almeno uno degli indicatori ITA sui beneficiari | L'allert scatta in automatico se scatta per almeno uno degli indicatori ITA sui beneficiari |  | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:annuale | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I2.2 A Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | intervento oggetto di modifiche PNRR
M5C2R1.2 Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti | N.A.

## indicatori comuni
Riforma/Investimento | Nome indicatore | Modalità di alimentazione | Documento descrittivo della metodologia di calcolo dell’indicatore e della sua modalità di alimentazione | Dati - controllo 1 | Dati - controllo 2 | Dati - controllo 3 | cadenza delle verifiche su dati e M&T | soluzione criticità | NOTE
M5C1I1.1 Potenziamento dei centri per l’impiego | 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria | Dati di progetto da sistema ReGIS Extra-sistema (format per i soggetti attuatori predisposto dall' UdM) | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; format per l'alimentazione extra-sistema; scheda metodologica. | Dati di progetto da sistema ReGIS. Il valore realizzato in un periodo di rendicontazione risulta sempre maggiore o uguale al valore registrato nella rendicontazione precedente ( indicatore di stock) | Dati di progetto da sistema ReGIS. La somma dei valori realizzati dai progetti a sistema deve essere inferiore o uguale a quanto dichiarato sul file di alimentazione extra-sistema |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
| 7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati | Dati di progetto da sistema ReGIS Extra-sistema (format per i soggetti attuatori predisposto dall' UdM) | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; format per l'alimentazione extra-sistema; scheda metodologica. | Il valore realizzato corrisponde al valore cumulato all’interno del semestre di rendicontazione ( indicatore di flusso) | Dati di progetto da sistema ReGIS. La somma dei valori realizzati dai progetti a sistema deve essere inferiore o uguale a quanto dichiarato sul file di alimentazione extra-sistema | Il totale degli accessi unici del personale deve essere inferiore o uguale al numero del personale | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
M5C1R1.1 ALMPs e formazione professionale | 10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 55<) | Dati di progetto sul sistema ReGiS integrati con dati extra-sistema estratti da sistema SIU e trasmessi all’UdM da ANPAL | Manuale operativo: sezione di monitoraggio scheda metodologica | Dati extra-sistema: i controlli sul dato vengono effettuati dal sistema SIU e descritti nel manuale di tale sistema operativo | Dati di progetto su ReGIS: confronto con il dato di SIU. A livello regionale il dato di regis deve essere inferiore o uguale al valore riportato da SIU |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
| 11. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 55<) | Dati di progetto sul sistema ReGiS integrati con dati extra-sistema estratti da sistema SIU e trasmessi all’UdM da ANPAL | Manuale operativo: - sezione di monitoraggio - scheda metodologica e istruzioni operative | Dati extra-sistema: i controlli sul dato vengono effettuati dal sistema SIU e descritti nel manuale di tale sistema operativo | Dati di progetto su ReGIS: confronto con il dato di SIU. A livello regionale il dato di regis deve essere inferiore o uguale al valore riportato da SIU |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
| 14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario) | Dati di progetto sul sistema ReGiS integrati con dati extra-sistema estratti da sistema SIU e trasmessi all’UdM da ANPAL | Manuale operativo: - sezione di monitoraggio - scheda metodologica | Dati extra-sistema: i controlli sul dato vengono effettuati dal sistema SIU e descritti nel manuale di tale sistema operativo | Dati di progetto su ReGIS: confronto con il dato di SIU. A livello regionale il dato di regis deve essere inferiore o uguale al valore riportato da SIU |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
M5C1I1.4 Potenziamento del sistema duale | 10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 55<) | Dati di progetto da sistema ReGIS Extra-sistema (format per i soggetti attuatori predisposto dalla DG competente in collaborazione con UdM) | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; format per l'alimentazione extra-sistema; scheda metodologica | Dato extra-sistema: i controlli vengono effettuati INAPP | Dati di progetto su ReGIS: confronto con il dato fornito extra-sistema e validato da INAPP. A livello regionale il dato di ReGiS deve essere inferiore o uguale al valore riportato extra-sistema |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale. | Il dati degli indicatori provenienti dal format extra-sistema vengono sottoposti ad una correzione dall'Udm per ottenere il dato degli indicatori riferito al primo e al secondo semtre dell'annosolare in quanto il format extra- sistema li colleziona riferendosi all'anno formativo. In particolare: - A dicembre 2023: l'Udm effettua una correzione del dato del I semestre 2023 ed ottiene un dato parziale del II semestre 2023 - A dicembre 2024: L'Udm effettua la correzione del dato del secondo semestre 2023 e del primo semestre 2024 ed ottiene un dato parziale del secondo semstre 2024
| 14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario) | Dati di progetto da sistema ReGIS Extra-sistema (format per i soggetti attuatori predisposto dalla DG competente in collaborazione con UdM) | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; format per l'alimentazione extra-sistema; scheda metodologica | L’indicatore deve corrispondere alla somma dell’indicatore 10 per le fasce di età 0-17 e 18-29, come indicato nella scheda metodologica |  |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
M5C1R1.2 Lavoro sommerso | N.A
M5C2I1.1.1 Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | N.A.
M5C2I1.1.2 Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | 7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio scheda metodologica | Il valore realizzato corrisponde al valore cumulato all’interno del semestre di rendicontazione ( indicatore di flusso) | Il valore realizzato è inferiore o uguale al valore programmato per l'indicatore target. |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
M5C2I1.1.3 Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | N.A.
M5C2I1.1.4 Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | 10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 55<) | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio scheda metodologica | Il valore realizzato corrisponde al valore cumulato all’interno del semestre di rendicontazione ( indicatore di flusso) | Il valore realizzato è inferiore o uguale al numero di beneficiari dichiarato su multifondo |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
| 14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario) | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio scheda metodologica | Il valore realizzato corrisponde al valore cumulato all’interno del semestre di rendicontazione ( indicatore di flusso) | L’indicatore deve corrispondere alla somma dell’indicatore 10 per le fasce di età 0-17 e 18-29, come indicato nella scheda metodologica | La somma dell'indicatore C.14 F e C.14 M deve essere inferiore al totale dei beneficiari come riportato in Multifondo | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
M5C2I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio scheda metodologica | Dati di progetto da sistema ReGIS. Il valore realizzato in un periodo di rendicontazione risulta sempre maggiore o uguale al valore registrato nella rendicontazione precedente ( indicatore di stock) |  |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
| 10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 55<) | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio scheda metodologica | Il valore realizzato corrisponde al valore cumulato all’interno del semestre di rendicontazione ( indicatore di flusso) | Il valore realizzato è inferiore o uguale al valore programmato per l'indicatore output "Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi " o l'indicatore output " Fornitura della strumentazione necessaria" | Il valore realizzato degli indicatori C10I è inferiore o uguale al valore realizzato del corrispondente valore di C10 | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
| 14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario) | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio scheda metodologica | Il valore realizzato corrisponde al valore cumulato all’interno del semestre di rendicontazione ( indicatore di flusso) | Il valore realizzato è inferiore o uguale al valore programmato per l'indicatore output "Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi " o l'indicatore output " Fornitura della strumentazione necessaria" o l'indicatore output " Adattamento e dotazione delle abitazioni" o l'indicatore output "Rivalutazione delle condizioni abitative". |  | Trimestrale | L'UdM contatta il soggetto attuatore tramite mail e organizza un incontro bilaterale.
M5C2I1.3.1 Housing First | N.A.
M5C2I1.3.2 Post station | N.A.
M5C2I2.2 A Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | N.A.
M5C2R1.2 Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti | NA

## indicatori output
Riforma/Investimento | Nome indicatore | Modalità di alimentazione | Documento descrittivo della metodologia di calcolo dell’indicatore e della sua modalità di alimentazione | Dati - controllo 1 | Dati - controllo 2 | Dati - controllo 3 | M&T - controllo 1 | M&T - controllo 2 | M&T - controllo 3 | cadenza delle verifiche su dati e M&T | soluzione criticità
M5C2I1.1.1 Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | Numero di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato. | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato per l’indicatore deve essere inferiore o uguale a quello programmato, come definito nel manuale operativo . |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'avanzamento dell'indicatore rispetto al programmato è inferiore al 70% a marzo 2024. | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore di output è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'avanzamento dell'indicatore rispetto al programmato è inferiore al 70% a marzo 2024. | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Numero di implementazioni | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato per l’indicatore deve essere inferiore o uguale a quello programmato, come definito nel manuale operativo . |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta un valore inferiore a 2 a marzo 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: Più del 10 % dei progetti ammessi a finanziamento a dicembre 2023, presenta valore realizzato dell'indicatore inferiore a 2 a marzo 2024 | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I 1.1.2 Autonomia anziani non autosufficienti | 1. Progettazione individualizzata | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 70% del valore programmato a marzo 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 70% del valore programmato a marzo 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Reperimento alloggio | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Rivalutazione delle condizioni abitative | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Adattamento e dotazione delle abitazioni | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Attivazione sostegni domiciliari | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.3 Rafforzamento servizi domiciliare per garantire dimissione anticipate assistita e prevenire ospedalizzazione | progettazione individualizzata | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Formazione specifica per operatori nell’ambito dei servizi domiciliari | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Attivazione sostegni domiciliari | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.4 Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Ore di supervisione - supervisione organizzativa all’equipe | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Progettazione individualizzata | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo | Il valore realizzato è maggiore o uguale del dato acquisito extra-sistema | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 75% del valore programmato a marzo 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 75% del valore programmato a marzo 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Reperimento alloggi | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Rivalutazione delle condizioni abitative | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Adattamento e dotazione delle abitazioni | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Attivazione sostegni domiciliari e a distanza | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Fornitura della strumentazione necessaria | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.3.1 Housing First | Progettazione individualizzata | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 70% del valore programmato a marzo 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 70% del valore programmato a marzo 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Reperimento alloggi | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Rivalutazione delle condizioni abitative | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Beneficiari con contratto di affitto in mediazione | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.3.2 Post station | Progettazione individualizzata | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 25% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Reperimento alloggi | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert:l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 50% del valore programmato a marzo 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:marzo 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Rivalutazione delle condizioni abitative | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 35% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 35% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
| Attivazione dei servizi della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà | Dati di progetto da sistema ReGIS | Manuale operativo: sezione di monitoraggio; scheda operativa. | Il valore programmato dell'indicatore deve essere coerente con il progetto come definito dal manuale operativo | Il valore realizzato deve essere inferiore o uguale al valore programmato come definito nel manuale operativo |  | Verifica dell'avanzamento del progetto. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 15% del valore programmato a settembre 2024; | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello regionale: Allert: l'avanzamento dell'indicatore target è inferiore alla media nazionale | Verifica dell'avanzamento dell'indicatore output a livello nazionale. Allert: l'indicatore presenta avanzamento inferiore al 15% del valore programmato a settembre 2024; | Analisi degli andamenti: trimestrale; Attivazione degli allert:settembre 2024 | Colonna I: L'UdM contatta il soggetto attuatore organizza un incontro bilaterale. Colonna J e K: l'UdM rileva la criticità alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale

## spesa
Riforma/Investimento | Modalità di acquisizione del dato | controllo 1 | modalità di controllo 1 | soluzione criticità | controllo 2 | controllo 3 | modalità di controllo 2 | soluzione criticità | controllo 3 | modalità di controllo 3 | soluzione criticità | controllo 4 | modalità di controllo 4 | soluzione criticità
M5C1I1.1 Potenziamento dei centri per l’impiego | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Coerenza tra spesa realizzata e rendicontabile | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori e alla Direzione Generale competente | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori e alla Direzione Generale competente
M5C1R1.1 ALMPs e formazione professionale | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori e alla Direzione Generale competente e ad ANPAL | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori e alla Direzione Generale competente e ad ANPAL
M5C1I1.4 Potenziamento del sistema duale | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori e alla Direzione Generale competente | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori e alla Direzione Generale competente
M5C1R1.2 Lavoro sommerso | N.A | [10 empty] | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto.
M5C2I1.1.1 Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.2 Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.3 Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.1.4 Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.3.1 Housing First | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I1.3.2 Post station | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2I2.2 A Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | ReGiS | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di progetto (CUP) | Si rileva l'importo che l'attuatore programma di spendere al 31 luglio dell'anno in corso (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della DEF, con dato di previsione consolidato sull'andamento annuale) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (aggiornamento del Piano dei Costi in ReGiS in vista della NADEF). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa realizzata rispetto al programmato a livello di misura |  | Si rileva l'importo programmato al 31 luglio dell'anno in corso (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS) Si confronta tale importo con la spesa realizzata al 31 gennaio dell'anno successivo (dato a livello di misura ricavato come dato aggregato dai Piano dei Costi dei progetti in ReGiS). Allert: la spesa realizzata è inferiore al 60% del programmato al 31 luglio; | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di progetto (CUP) | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR del progetto in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR del progetto Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR del progetto a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR del progetto nel 2025; | L'unità di missione organizza un incontro bilaterale con il soggetto attuatore interessato. | Verifica dell'avanzamento di spesa rendicontabile (su ReGiS - spesa dichiarata sostenuta) rispetto al totale PNRR a livello di misura | Si rileva la spesa dichiarata sostenuta al 31 gennaio di ogni anno. Si confronta tale spesa con il totale PNRR della misura in esame. Allert1( controllo del dato): la spesa dichiarata sostenuta è superiore totale PNRR di misura Allert 2( controllo avanzamento): La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 10% del totale PNRR di misura a gennaio 2024; La spesa dichiarata sostenuta è inferiore al 40% del totale PNRR di misura nel 2025; I dati a livello di misura si ricavano dall'aggregazione dei valori di progetto. | L'UdM segnala la criticità ai soggetti attatori, alla DG competente e ai referenti PNRR nell'ambito della Rete protezione e inclusione sociale
M5C2R1.2 Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti | N.A