**SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE**

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA’ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Immagine che contiene Carattere, logo, design, Elementi grafici

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Immagine che contiene testo, Carattere, logo, bianco

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

**INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA**

**SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

1. **MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**

* **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
* **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

1. **MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE****COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**

* **2.1.Riforma 2.2**- Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

1. **MISSIONE 7–REPOWEREU**

* **3.1. Riforma 5 –**Piano Nuove competenze – Transizioni

**SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

* + 1. **MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**
* **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
* **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale
  + 1. **MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**
* **2.1. Investimento 1.1**: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
  + *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
  + *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
  + *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
  + *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*
* **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
* **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
  + *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
  + *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
* **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"
  + 1. **MISSIONE 7–REPOWEREU**
* **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

**SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

1. **MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**

**1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE IMPORTO MISURA** | 4.577.838.882,36 | |
| **Target** | **Descrizione del target** | **Scadenza** |
| **M5C1-3** | At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme.  Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services (‘Livelli essenziali delle prestazioni’), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES). | Q4-2025 |
| **M5C1-4** | At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills.  Lists of selected beneficiaries of the training programmes “Progetto per l’autoimpiego”, “Fondo nuove competenze” and “Skills Partnership Ucraina-Italia” shall be published. | Q4-2025 |
| **M5C1-4 BIS** | At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, “*Fondo nuove competenze*” or *“Progetto per l’autoimpiego*”, of whichat least 75.000 shall be GOL beneficiaries. | Q2-2026 |

Tabella 1

**AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili** | | | |
| **Valore programmato** | **Beneficiari conseguiti** | **% di avanzamento sul target** | **% di beneficiari fragili** |
|  | 52.724 |  |  |

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l’80% dei Centri per l’Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL** | | | |
| **Numero totale di CPI nella regione** | **80% del totale** | **Numero di CPI valorizzabili per il target** | **% di avanzamento sul target** |
|  |  |  |  |

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali** | | | | | |
| **Valore programmato** | **Valore programmato (digitale)** | **Formati valore realizzato** | **Formati Digitali valore realizzato** | **% valore realizzato su valore programmato formati** | **% valore realizzato su valore programmato formati digitali** |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al .

**AVANZAMENTO FINANZIARIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Avanzamento finanziario** | | | | | |
| **Risorse assegnate da DiM** | **Valore complessivo PAR 2022-2025** | **Programmato da avvisi** | **Spesa sostenuta (ReGiS)** | **Spesa sostenuta (extra-sistema)** | **Previsione di spesa totale** |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al. Previsione di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a.

1. **MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**

**2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Target** | **Descrizione del target** | **Scadenza** |  |
| **M5C1 - 9** | Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap | T1-2024 |  |
| **M5C1 - 10** | The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network ‘rete del lavoro agricolo di qualita’ published on the INPS website. | T2- 2025 |  |
| **M5C1 - 11** | The following actions shall be carried out:  - a study on the ‘Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva’ (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work.  - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators  - Publication of an impact assessment study on the use of ‘PrestO’ and ‘Libretto Famiglia’ vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers’ conditions. | Q1- 2026 |  |

Tabella 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atti Normativi relativi alla riforma** | | | | **Milestone/Target raggiunte** |
| **​Tipologia** | **​Nr** | **​Data Emissione** | **​Oggetto** |  |
| ​D.M. | ​32 | ​24/02/2022 | ​Costituzione Tavolo Tecnico | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa. |
| ​D.M. | ​221 | ​19/12/2022 | ​Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025 |
| D.M. | ​57 | ​06/04/2023 | Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso |
| D.M. | ​58 | ​06/04/2023 | ​Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025 |
|  |  |  |  |  |
| D.M. | 50 | 28/03/2024 |  | Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatore, nonché l’introduzione di incentivi mirati. |
| Istituzione di una Task force per la pianificazione e l’analisi dell’attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso | Inoltre, è stata prevista l’introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. |
|  | Ulteriori obiettivi contemplano l’implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l’Inizio dei lavori dell'struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l’introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| D.Lgs | 124 | 23/04/2024 | Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell’attività di vigilanza |  |
|  |
| D.M. | 170 | 20/11/2024 |  |  |
| Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell’attività di vigilanza |  |
|  |  |
| D.L. | 19 | 02/03/2024 | Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico |  |

Tabella 7

* **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Annualità** | **I semestre** | **II semestre** | **Totale** |
| **2023** | 42.759 | 38.677 | 81.436 |
| **2024** | 68.321 | 60.867 | 129.188 |
| **2025** | 70.462 |  | 70.462 |

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l’attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

* **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l’elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all’invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d’impatto sono in corso le attività propedeutiche per l’affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l’aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (<https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf>). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

1. **MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE****COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**

**3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Target /Milestone** | **Descrizione del target/Milestone** | **Scadenza** |
| **M5C2-3** | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti | T-1 2024 |

Tabella 9

| **ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia** | **​Nr** | **​Data Emissione** | **​Oggetto** |
| ​L. | ​33 | ​23/03/2023 | Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane |
| D.L. | 29 | 15/03/2024 | Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 |

Tabella 10

* **AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l’adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

1. **MISSIONE 7–REPOWEREU**
   1. **Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Target /Milestone** | **Descrizione del Target/Milestone** | **Scadenza** |
| **Milestone M7-9** | Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell’offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione. | Q1-2024 |
| **Milestone M7-10** | Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato. | Q3-2025 |

Tabella 11

* **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

* **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell’UE dell’8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l’aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.

L’adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9)* avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024 , introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch).*

In particolare, in coerenza con l’assetto costituzionale italiano, l’implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un’offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l’introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con “indici” diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni ’70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperite quindi le interlocuzioni con l’Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione.

Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall’andamento del mercato del lavoro nonchè dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell’ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l’iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell’obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla, l’aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l’adozione della\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nell’implementazione del processo riformatore inaugurato con l’adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori “attivi” delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest’ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l’obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l’adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

* promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
* orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l’introduzione di nuove tecnologie;
* promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori “green” e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
* promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
* promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l’Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d’Italia, Associazione Forma).

**SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**1.MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**

**1.1. Investimento 1.1:** **Potenziamento dei Centri per l'Impiego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE IMPORTO MISURA** | 481.517.913,03 | |
| **TARGET/MILESTONE** | **descrizione del target** | **scadenza** |
| **TARGET M5C1- 7** | 326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns. | T4 - 2025 |
| **TARGET M5C1- 7 bis** | 270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego). | Q2-2026 |

Tabella 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regioni** | **CPI previsti dal Piano** | **Risorse nazionali** | **Risorse PNRR** | **Totale valore del Piano** | **Target regionale M5C1-7** | **Target Regionale M5C17-bis** |
|  |  |  | € | € |  |  |

Tabella 12

**AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA**

**dato non disponibile, piani in aggiornamento**

**AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Avanzamento finanziario** | | | | |
| **Somma assegnata alla Regione** | **Valore complessivo dei PIANI** | **Spesa sostenuta (ReGiS)** | **Spesa sostenuta (extra-sistema)** | **Previsione di spesa** |
|  |  |  |  |  |

Tabella 13

**MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**

**1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE IMPORTO MISURA** | 600.000.000 | |
| **TARGET/MILESTONE** | **descrizione del target** | **scadenza** |
| **TARGET M5C1- 15** | At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system | Q2 2025 |

Tabella 14

**AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:**

|  |  |
| --- | --- |
| **TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISIONE UE** | |
|  |
| **TOTALE TARGET** |  |  |
| **TOTALE TARGET con risorse RRF** |  |  |

Tabella 15

**AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE** | **TOTALE TARGET REALIZZATO** | **TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF** | **PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE** | **PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE** |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ANNO FORMATIVO 2020/2021** | **ANNO FORMATIVO 2021/2022** | **ANNO FORMATIVO 2022/2023** | **ANNO FORMATIVO 2023/2024** | **ANNO FORMATIVO 2024/2025** |
| **OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE** |  |  |  | 389 |  |
| **TARGET** |  |  |  |  |  |
| **TARGET CON RISORSE RRF** |  |  |  |  |  |

Tabella 17

**AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **OBIETTIVO PROGRAMMATO BASELINE REGIONALE** | **TOTALE BASELINE** |
|  |  |  |

Tabella 18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ANNO FORMATIVO 2020/2021** | **ANNO FORMATIVO 2021/2022** | **ANNO FORMATIVO 2022/2023** | **ANNO FORMATIVO 2023/2024** | **ANNO**  **FORMATIVO**  **2024/2025** |
| **OBIETTIVO BASELINE REGIONALE** |  |  |  |  |  |
| **BASELINE** |  |  |  |  |  |

Tabella 19

**AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Avanzamento finanziario** | | | | |
| **Risorse assegnate dai decreti di riparto** | **Risorse programmato da avvisi** | **Spesa sostenuta (ReGiS)** | **Spesa sostenuta (extra-sistema)** | **Previsione di spesa** |
|  |  |  |  |  |

Tabella 20

* + 1. **MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**

**2.1. Investimento 1.1**: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE IMPORTO MISURA** | 500.000.000 | |
| **TARGET/MILESTONE** | **descrizione del target** | **scadenza** |
| **TARGET M5C2-6** | At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers. | T1-2026 |

Tabella 21

L’investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

* interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
* interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
* interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
* interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu.

**2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti*: Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini***

**AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO** | **NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO** | **NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO** | **NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 22

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO** | **NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO** | **NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO** | **NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 23

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione \_\_\_\_\_\_\_ presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”** | | | | | | | | | | | |
| **Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”** | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output rilevanti** | | | | **Indicatori di target** | | | |
| **Nr. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato** | | **Nr. di implementazioni** | | **Nr. di famiglie coinvolte** | | **Nr. di progetti attivati** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 24

**AVANZAMENTO FINANZIARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **VALORE PROGETTI REGIS (CUP)** | **SPESA REALIZZATA (Regis)** |
|
|
|
|  |  |  |

Tabella 25

**2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti***

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO** | **REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO** | **REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 26

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO** | **N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO** | **N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO** | **N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 27

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione a presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”** | | | | | | | | | | | |
| **Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”** | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output rilevanti** | | | | **Indicatori di target** | | | |
| **Progettualizzazione individualizzata** | | **Reperimento alloggi** | | **Nr. di anziani sostenuti** | | **Nr. di progetti attivati** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 28

**AVANZAMENTO FINANZIARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **VALORE PROGETTI REGIS (CUP)** | **SPESA REALIZZATA (Regis)** |
|
|
|
|  |  |  |

Tabella 29

**2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.**

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO** | **ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO** | **ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |

Tabella 30

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE** | **REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE** | **PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI** | **REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 31

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”** | | | | | | | | | | | |
| **Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”** | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output** | | | | **Indicatori di target** | | | |
| **Progettualizzazione individualizzata** | | **Attivazione dei sostegni domiciliari** | | **Nr. di persone sostenute** | | **Nr. di progetti attivati** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 32

**AVANZAMENTO FINANZIARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **IMPORTO FINANZIAMENTO** | **SPESA REALIZZATA** |
|
|
|

Tabella 33

**2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.**

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO** | **Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO** | **Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO** | **Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO** | **Ore di supervisione - supervisione organizzativa all’equipe PROGRAMMATO** | **Ore di supervisione - supervisione organizzativa all’equipe REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 34

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO** | **N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |

Tabella 35

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”** | | | | | | | | | | | |
| **Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”** | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output** | | | | | | **Indicatori di target** | |
| **Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali** | | **Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali** | | **Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell’equipe** | | **Nr. di progetti attivati** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 36

**AVANZAMENTO FINANZIARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **IMPORTO FINANZIAMENTO** | **SPESA REALIZZATA** |
|
|
|
|  |  |  |

Tabella 37

**MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**

**2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE IMPORTO MISURA** | 197.304.148,78 | |
| **TARGET/MILESTONE** | **descrizione del target** | **scadenza** |
| **TARGET M5C2 - 8** | At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills. | T1-2026 |

Tabella 38

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO** | **REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO** | **REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO** | **FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO** | **FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 39

**AVANZAMENTO FISICO INDIATORI TARGET**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO** | **N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO** | **NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO** | **NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 40

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione ABRUZZO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”** | | | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output** | | | | | | **Indicatori di target** | | | |
| **Progettazione individualizzata** | | **Reperimento alloggi** | | **Fornitura strumentazione digitale e formazione** | | **Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT** | | **Nr. di progetti attivati** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 41

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione ABRUZZO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”** | | | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output** | | | | | | **Indicatori di target** | | | |
| **Progettazione individualizzata** | | **Reperimento alloggi** | | **Fornitura strumentazione digitale e formazione** | | **Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT** | | **Nr. di progetti attivati** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 42

**AVANZAMENTO FINANZIARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **IMPORTO FINANZIAMENTO** | **SPESA REALIZZATA** |
|
|
|
|  | € | € |

Tabella 43

**MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2) 2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE IMPORTO MISURA** | 142.996.018,82 | |
| **TARGET/MILESTONE** | **descrizione del target** | **scadenza** |
| **TARGET M5C2 - 10** | For housing first, 1 318 signed individualised projects (‘progetto personalizzato’) attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided.  For post stations, 11 046 signed individualised projects (‘progetto personalizzato’) attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided | T-1 2026 |

Tabella 44

* + 1. **Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta*: Sub-Investimento 1.3.1: Housing first***

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO** | **REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO** | **REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 45

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **N. BENEFICIARI PROGRAMMATO** | **N. BENEFICIARI REALIZZATO** | **N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO** | **N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 46

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione ABRUZZO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “*Housing First*”** | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output** | | | | **Indicatori di target** | | | |
| **Progettazione individualizzata** | | **Reperimento immobili** | | **Nr. di beneficiari** | | **Nr. di progetti attivati** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 47

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione ABRUZZO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “*Housing First*”** | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output** | | | | **Indicatori di target** | | | |
| **Progettazione individualizzata** | | **Reperimento immobili** | | **Nr. di beneficiari** | | **Nr. di progetti attivati** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 48

**AVANZAMENTO FINANZIARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **IMPORTO FINANZIAMENTO** | **SPESA REALIZZATA** |
|
|
|
|  |  |  |

Tabella 49

* + 1. **Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta*: Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta***

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO** | **PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO** | **REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO** | **REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 50

**AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIONI** | **N. BENEFICIARI PROGRAMMATO** | **N. BENEFICIARI REALIZZATO** | **N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO** | **N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE**  **REALIZZATO** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabella 51

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione ABRUZZO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”** | | | | | | | | | | | |
| **Distretto sociale (ATS/Comune)** | **CUP** | **Importo finanziamento** | **Spese realizzata** | **Indicatori di output** | | | | **Indicatori di target** | | | |
| **Progettazione individualizzata** | | **Reperimento immobili** | | **Nr. di beneficiari** | | **Nr. di Stazioni postali costruite** | |
| **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** | **Valore programmato** | **Valore realizzato** |

Tabella 52

**Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione ABRUZZO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:**

|  |
| --- |
| **M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”** |

Tabella 53

**AVANZAMENTO FINANZIARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONE** | **IMPORTO FINANZIAMENTO** | **SPESA REALIZZATA** |
|
|
|
|  | € | € |

Tabella 54

**MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**

**2.4.Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE IMPORTO MISURA** | **30.259.769,5** | |
| **TARGET/MILESTONE** | **descrizione del target** | **scadenza** |
| **TARGET M5C2-15** | Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse) | T1-2022 |
| **TARGET M5C2-16** | Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements.  The digital platform on labour exploitation in agriculture (‘Sistema informativo per il contrasto al caporalato’) shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard. | T1-2026 |

Tabella 55

Tabella 58

**AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15:** raggiunta con l’adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

* + 1. **MISSIONE 7–REPOWEREU**

**3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE IMPORTO MISURA** | 100.000.000 | |
| **TARGET/MILESTONE** | **descrizione del target** | **scadenza** |
| **TARGET M7-30** | Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database. | Q4-2025 |

Tabella 56

Tabella 59

**AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:**

* Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest’ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l’investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

* In attuazione dell’ investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l’Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina [Pubblicità](https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default) legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l’Avviso.
* Ai fini dell’avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con [Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025](https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/decreto-direttoriale-n.-49-del-1deg-agosto-2025) ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".
* La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l’avvio di nuove progettualità.
* Con l’adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/decreto-direttoriale-n.64-del-14-10-2025) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all’Investimento

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP)) della Regione

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUP** | **PROPONENTE** | **Regione** | **IMPORTO** | **TARGET M7 - 30** | |
| **beneficiari programmati** | **beneficiari rendicontati** |

Tabella 57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Regione** | **IMPORTO** | **TARGET M7-30** | |
| **beneficiari programmati** | **beneficiari rendicontati** |
|  |  |  |  |

Tabella 58