## README
Presentazione Cronoprogramma CPI
Il Cronoprogramma delle attività, relativamente all’Investimento Potenziamento CPI (M5C1 I1.1), rappresenta uno strumento di carattere operativo-gestionale mediante il quale il Soggetto Attuatore può presidiare autonomamente la distanza dal conseguimento dei target, valutando mensilmente l’opportunità di prevedere azioni correttive che assicurino di traguardare gli obiettivi secondo le scadenze PNRR.
Si richiede di compilare i fogli: 1) Riepilogo Avanzamento 2) Cronoprogramma.
Riepilogo Avanzamento
Il fine di questo foglio è di fornire un breve riepilogo (in tabella) circa lo stato di avanzamento dell’intervento. Il foglio contiene una tabella che consta di tre macro-aree di compilazione, attraverso la quale si chiede di riepilogare il n. di CPI coinvolti sulle distinte linee di intervento (colonne da C a E); il n. di Cpi che hanno completato le attività e sono dunque rendicontabili ai fini del conseguimento dei target associati alla misura (colonne da F a I) ; il n. di attività totali che risultano completate rispetto a quelle oggetto di programmazione (colonne da J a L).
Focus: • Le colonne A e B declinano i target oggetto di monitoraggio e gli interventi ad essi associati. • La colonna C, relativa ai CPI coinvolti nel target, reca in automatico la sommatoria dei CPI aventi sede centrale/distaccata (colonne D ed E). • La colonna F, relativa ai CPI coinvolti per il target, deve essere implementata manualmente. • La colonna G “CPI rendicontabili” riporta in automatico la sommatoria dei valori riportati nelle colonne H e I. Qualora tale sommatoria risulti essere inferiore al valore riportato nella colonna F “CPI coinvolti per il target”, la cella segnalerà l’alert (con il colore rosso). • Le colonne J e K, relative al numero di attività programmate e completate, devono essere implementate manualmente. • La colonna L, recante la percentuale di completamento delle attività, riporta in automatico la sommatoria dei valori riportati nelle colonne J e K. Qualora tale sommatoria risulti essere inferiore al 100% di completamento, la cella segnalerà l’alert (con il colore rosso).
Cronoprogramma
Il fine di questo foglio è di stilare il Cronoprogramma delle attività per il conseguimento dei target M5C1-7 e M5C1-7bis. Il Soggetto Attuatore è, in particolare, tenuto a indicare la percentuale di avanzamento delle attività registrata a febbraio 2025 (colonna M). Successivamente, il Soggetto Attuatore è tenuto a indicare, per ogni singola mensilità, il valore della stima e dell’effettiva realizzazione fisica degli interventi, cristallizzando così una programmazione capace di misurare il conseguimento degli obiettivi.
Focus: • Il Cronoprogramma mutua la sua struttura dall’All. D, recante il monitoraggio degli avanzamenti per linee di attività. Al modello di cui all’All. D si aggiungono ulteriori colonne da implementare. • Con particolare riferimento alla linea infrastrutturale relativa al target M5C1-7 bis, il Soggetto Attuatore è chiamato a declinare esattamente il numero di CPI coinvolti per singola tipologia di attività (una riga per ciascun CPI nella colonna K), eventualmente unendo le celle per singola attività identificata nella colonna “dettaglio attività”. • La colonna K, relativa al numero di CPI coinvolti nel target, deve essere implementata manualmente e il valore inserito deve coincidere con quello riportato nel foglio “Riepilogo Avanzamento”, colonna F. Nella medesima colonna K vanno inoltre specificati i singoli CPI coinvolti per linea di attività. • La colonna L reca un menù a tendina che permette di specificare, per linea di attività, la tipologia di CPI coinvolti, ed in particolare: tutti i CPI comprese le sedi distaccate (ove presenti); tutte le sedi centrali dei CPI; gruppi omogenei di CPI (es. i CPI di una specifica provincia); attività che riguarda un solo CPI. Da segnalare che la voce “Gruppi omogenei di CPI” deve essere selezionata qualora i CPI coinvolti non coincidano con tutti i CPI delle sedi distaccate/centrali, ma ne rappresentino solo una parte. • La percentuale di avanzamento a febbraio 2025 deve essere popolata manualmente (colonna M). • Il valore “stima realizzazione interventi” va inserito sin dalla prima trasmissione per tutte le mensilità in cui si intendono realizzare avanzamenti di attività, fino al raggiungimento del 100% su tutte le linee di attività entro dicembre 2025; con specifico riguardo alla linea “Adeguamento strumentale e infrastrutturale”, è richiesto un avanzamento al 100% entro giugno 2026. • I Soggetti Attuatori sono chiamati a popolare in prima battuta la “stima realizzazione interventi” per ogni mese, fino al raggiungimento del 100% per ogni linea. La “realizzazione effettiva interventi” dovrà invece essere popolata e restituita all’Unità di Missione mese per mese. Qualora la “realizzazione effettiva interventi” risulti essere inferiore alla “stima realizzazione interventi”, la cella segnalerà l’alert (con il colore rosso). • Nell’ipotesi in cui si attivi un alert su una specifica mensilità, sarà possibile aggiornare le stime relative alle altre mensilità in sede di successivo invio del documento all’Unità di Missione.
Campo Note
Foglio a compilazione libera in cui è possibile per il Soggetto Attuatore fornire brevi chiarimenti su specifiche criticità connesse alla compilazione del format. In caso di alert, il campo note può essere utilizzato per spiegare le ragioni della criticità ed eventualmente esplicitare misure correttive che si intendono introdurre per traguardare gli obiettivi nel rispetto delle scadenze PNRR.

## Riepilogo Avanzamento
Regione: X Avanzamento al mese di:
Monitoraggio avanzamento attività M5C1I1.1
|  | Per linea di intervento |  |  | Per CPI totali |  |  |  | Per attività
|  | CPI coinvolti per il target | sedi centrali | sedi distaccate | CPI coinvolti per il target | CPI rendicontabili (concluse tutte le attività) | CPI rendicontabili sedi centrali (concluse tutte le attività) | CPI rendicontabili sedi distaccate (concluse tutte le attività) | n. attività programmate | n. attività completate | % completamento
M5C1-7 | Sistemi informativi | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Comunicazione | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| Formazione | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| Osservatorio | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
M5C1-7bis | Adeguamento infrastrutturale | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!

## Cronoprogramma
CROPROGRAMMA ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DEI TARGET M5C1-7 e M5C1-7bis | [44 empty] | Tutti i CPI comprese le sedi distaccate (ove presenti)
Regione X (Centri per l'impiego: X) | [44 empty] | Tutte le sedi centrali dei CPI
Sistemi informativi Risorse programmate (Piano di potenziamento: € Aggiornamento Piano: €) | [44 empty] | Gruppi omogenei di CPI (es. i CPI di una specifica provincia)
Attività | Dettaglio attività | Versione Piano di riferimento | Riferimento al piano | Procedura di affidamento | CUP | Fonte di finanziamento |  |  | Metodologia di quantificazione dell'avanzamento dell'attività | Numero CPI coinvolti: | Classificazione attività | % avanzamento a febbraio 2025 | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre | [13 empty] | Attività che riguarda un solo CPI
[6 empty] | Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € | Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € | Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € |  | 10 |  |  | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva
[10 empty] | denominazione | Tutti i CPI comprese le sedi distaccate (ove presenti) | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Tutte le sedi centrali dei CPI | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Gruppi omogenei di CPI (es. i CPI di una specifica provincia) | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Attività che riguarda un solo CPI | [19 empty] | 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Regione X (Centri per l'impiego: X)
Comunicazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: € Aggiornamento Piano: €)
Attività | Dettaglio attività | Versione Piano di riferimento | Riferimento al piano | Procedura di affidamento | CUP | Fonte di finanziamento |  |  | Metodologia di quantificazione dell'avanzamento dell'attività | Numero CPI coinvolti: | Classificazione attività | % avanzamento a febbraio 2025 | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
[6 empty] | Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € | Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € | Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € |  | 10 |  |  | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva
[10 empty] | denominazione | Tutti i CPI comprese le sedi distaccate (ove presenti) | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Tutte le sedi centrali dei CPI | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Gruppi omogenei di CPI (es. i CPI di una specifica provincia) | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Attività che riguarda un solo CPI | [19 empty] | 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Formazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: € Aggiornamento Piano: €)
Attività | Dettaglio attività | Versione Piano di riferimento | Riferimento al piano | Procedura di affidamento | CUP | Fonte di finanziamento |  |  | Metodologia di quantificazione dell'avanzamento dell'attività | Numero CPI coinvolti: | Classificazione attività | % avanzamento a febbraio 2025 | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
[6 empty] | Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € | Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € | Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € |  | 10 |  |  | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva
[10 empty] | denominazione | Tutti i CPI comprese le sedi distaccate (ove presenti) | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Tutte le sedi centrali dei CPI | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Gruppi omogenei di CPI (es. i CPI di una specifica provincia) | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Attività che riguarda un solo CPI | [19 empty] | 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Oservazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: € Aggiornamento Piano: €)
Attività | Dettaglio attività | Versione Piano di riferimento | Riferimento al piano | Procedura di affidamento | CUP | Fonte di finanziamento |  |  | Metodologia di quantificazione dell'avanzamento dell'attività | Numero CPI coinvolti: | Classificazione attività | % avanzamento a febbraio 2025 | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
[6 empty] | Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € | Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € | Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € |  | 10 |  |  | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva
[10 empty] | denominazione | Tutti i CPI comprese le sedi distaccate (ove presenti) | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Tutte le sedi centrali dei CPI | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Gruppi omogenei di CPI (es. i CPI di una specifica provincia) | [19 empty] | 100%
[11 empty] | Attività che riguarda un solo CPI | [19 empty] | 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Adeguamento strumentale e infrastrutturale Risorse programmate (Piano di potenziamento: € Aggiornamento Piano: €)
[13 empty] | 2025 | [19 empty] | 2026
Attività | Dettaglio attività | Versione Piano di riferimento | Riferimento al piano | Procedura di affidamento | CUP | Fonte di finanziamento |  |  | Metodologia di quantificazione dell'avanzamento dell'attività | Numero CPI coinvolti: | Classificazione attività | stima % avanzamento febbraio 2025 | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre |  | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno
[6 empty] | Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € | Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € | Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € |  | 10 |  |  | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva | stima | effettiva
[10 empty] | denominazione | [32 empty] | 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%