**PNRR - Missione 5, Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il lavoro”**

**Investimento 1.1 “Potenziamento dei centri per l’impiego”**

**Istruzioni per la compilazione del modello di rendicontazione delle attività**

L’Investimento 1.1 “Piano di potenziamento dei centri per l’impiego” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) richiede il raggiungimento del target M5C1-7, il quale prevede che entro la fine del 2025, almeno 500 CPI abbiano completato la totalità delle attività previste dai propri Piani di potenziamento.

Al fine di dimostrare il conseguimento del target di dicembre 2025 è stato elaborato dall’Unità di missione un modello di monitoraggio e uno di rendicontazione delle attività svolte. I modelli si affiancano e non sostituiscono l’Allegato B previsto dal Decreto del Segretario Generale MLPS n. 123/2020 per la rendicontazione delle spese, che deve comunque essere trasmesso con cadenza trimestrale al Ministero.

I modelli di monitoraggio e rendicontazione delle attività sono file Excel che si presentano come segue:



Per ogni “linea di intervento” la regione, dopo aver indicato l’importo complessivo stanziato da versione originaria del Piano e *ex* Piano aggiornato, dovrà indicare:

* nella colonna **“dettaglio attività”**, la specifica di ogni singola attività previste nel piano di potenziamento regionale aggiornato e le attività previste dal piano originario, adottato ex DM n. 59/2020, che sono state o saranno implementate;
* nella colonna **“riferimento al piano”**, va indicato dove è prevista nel piano stesso l’attività descritta, indicando pagina e paragrafo;
* nella colonna “**versione Piano di riferimento**”, attraverso un menù a tendina sarà possibile scegliere in quale delle due versioni di Piano di potenziamento è descritta l’attività;
* nelle colonne **“procedura di affidamento”** e **“CUP”**, le procedure che si sono seguite per l’avvio, l’implementazione ed eventualmente la conclusione delle attività descritte, fornendo i CUP già richiesti per ognuna delle attività, ai fini del caricamento delle stesse nel sistema ReGiS;
* nelle sotto colonne **“Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020, Risorse PNRR – Progetti in essere (cfr. 400 mln), Risorse native PNRR (cfr. 200 mln)”**, l’ammontare di risorse cui si è attinto per finanziare l’attività descritta, rispettivamente dai fondi provenienti dal bilancio dello Stato, fondi PNRR per i cd. progetti in essere, quota parte dei 200 milioni di euro aggiuntivi ripartiti con DD 2023. Si richiede, inoltre, di specificare l’ammontare totale delle risorse, per fonte di finanziamento, per ogni linea di intervento (riga grigia);
* nella colonna **“Metodologia di quantificazione dell'avanzamento dell'attività”**, una descrizione del metodo che la Regione ha utilizzato per dichiarare la percentuale di avanzamento indicata;
* nella colonna **“Dettaglio avanzamento fisico”**, la percentuale di realizzazione che, in base alla **“documentazione probatoria”** inserita nella successiva colonna, la regione intende dichiarare. È importante che la regione valorizzi tutti gli atti, le procedure e qualsiasi altro passaggio utile ai fini della realizzazione della attività indicata (SAL, decreti di impegno delle risorse, fatture, ecc.). La cella va arricchita con una sintetica spiegazione quantitativa e qualitativa della percentuale dichiarata, fornendo criteri obiettivi, facilmente desumibili dalla documentazione;
* nella colonna **“CPI coinvolti”**, l’indicazione di tutte le sedi interessate dalle attività, incluse le sedi distaccate (qualunque sia la loro denominazione a livello regionale) presenti nell’elenco fornito nella tabella presente nel piano di potenziamento.

Si ricorda che nella colonna “dettaglio attività” devono essere elencate **tutte le attività** previste da piano di potenziamento.